## 2022年项目计划
裕民县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目完成情况统计表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起止期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 |  |  | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元）
[7 empty] | 产业发展 | 乡村建设行动 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 备注（其他资金名称） | 完成情况
裕民县合计48个 | [6 empty] | 17 | 27 | 4 |  |  |  | 11876 | 4653 | 2642 | 1299 | 657 | 2100 | 525
1 | ym2022167 | 裕民县吉也克镇面粉厂房建设项目 | 续建 | 2022年5月-2023年10月 | 裕民县产业园区 | 新建面积1750平方米左右的面粉厂房以及相关附属设施，总投资650万元，2022年投入200万元，23年投入442万元，产权归属吉也克镇吉也克窝尔塔西村。 | 1 |  |  | 296 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 442 | 442 | [6 empty] | 已完成
2 | ym2022164 | 阿勒腾也木勒乡全套饮品及果酱生产线设备改造提升项目 | 续建 | 2022年5月-2023年10月 | 裕民县产业园区 | 购置全套饮品及果酱生产线；购置自动灌装线、全自动打浆蒸煮一体机、洗瓶旋盖消毒机、储蓄罐、包装机、喷码机、上瓶机、蒸煮锅、消毒锅、过滤机、传送带等相关配套附属设施，总投资360万元，2022年度投入资金281万元，2023年度投入资金69万元，产权归属阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村。 | 1 |  |  | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 69 | 69 | [6 empty] | 已完成
3 | ym2022163 | 新地乡养殖圈舍建设（续建）项目 | 续建 | 2022年5月-2023年10月 | 裕民县生态养殖区 | 新建羊舍2座，每座9900平方米左右及相关配套附属设施，总投资2700万元，2022年投入900万元，2023年投入1766万元，产权归属新地乡团结东村、前进村、木乎尔二村、新地北村、新地南村、新地西村、乌尔吉也克西村共同所有。 | 1 |  |  | 987 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 1766 | 1766 | [6 empty] | 已完成
4 | ym2023211 | 裕民县江格斯乡人居环境整治项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 购置50装载机2台，15方多功能洒水车1辆，以及相关配套设施设备，产权归阿克铁克切村所有。 | 1 |  |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 167.35 |  |  |  | 167.35 |  |  | 少数民族发展资金 | 已完成
5 | ym2023022 | 锦裕五味里美食一条街基础提升项目 | 新建 | 2023年 | 北哈拉布拉村 | 新铺设电缆5850米左右，箱变2台及相关配套附属设施。 | 1 |  |  | 160 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 355 | 355 | [6 empty] | 已完成
6 | ym2023001 | 庭院“三区分离”项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 对现有农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  | 1 |  | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 320 | 320 | [6 empty] | 已完成
7 | ym2023082 | 江格斯乡江格斯村庭院整治项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡江格斯村 | 对113户农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属设施。 |  | 1 |  | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 226 | 226 | [6 empty] | 已完成
8 | ym2023083 | 江格斯乡江格斯村农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡江格斯村 | 新建道路硬化16000平方米左右,及相关配套设施，最终以设计为准。 |  | 1 |  | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 288 |  |  |  | 288 |  |  | 少数民族发展资金 | 已完成
9 | ym2023196 | 裕民县雨露计划项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县 | 2023年雨露计划项目，为裕民县符合条件的287名脱贫中高职学生发放2023年“雨露计划补助”，287名学生每人补助3000元，共计资金86.1万元；2022年因疫情原因未能开出证明的学生136人，共计资金40.8万元。总共需要126.9万元。 |  |  | 1 | 423 | 乡村振兴局 | 黄洪磊、潘文超、宫韶鹏、窦强、苟承诗、杨帆 | 126.9 | 126.9 | [6 empty] | 已完成
10 | ym2023124 | 裕民县庭院经济高质量发展项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县 | 对采取“庭院经济+订单”的农牧民庭院经济，根据投入成本，给予适当补助资金奖励，起到示范带动引领作用。 |  |  | 1 | 1500 | 裕民县各乡镇 | 潘文超、宫韶鹏、窦强、苟承诗、杨帆 | 50 | 50 | [6 empty] | 已完成
11 | ym2023140 | 裕民县7个村多规合一村庄规划 | 新建 | 2023年 | 克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村 | 编制克孜布拉克村、阿勒腾也木勒村、哈拉赛村、库萨克南村、阿克铁克切村、江格斯村、前进村多规合一村庄规划。 |  |  | 1 |  | 自然资源局 | 王雪莲 | 70 | 70 | [6 empty] | 已完成
12 | ym2023193 | 江格斯乡江格斯村农村电网建设工程 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡江格斯村 | 新建500kva变压器1座,400kva变压器一座及相关配套设施，最终以设计为准，共计资金70万元。 |  | 1 |  | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 70 |  |  |  | 70 |  |  |  | 已完成
13 | ym2023054 | 新地乡一体化污水处理项目 | 新建 | 2023年 | 前进村 | 污水管网安装840米，检查井16个，5立方一体化污水处理设备一套及相关配套设施，共需资金26万元， |  | 1 |  | 378 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 26 |  |  |  | 26 |  |  | 少数民族发展资金 | 已完成
14 | ym2023122 | 低氟边销茶 | 新建 | 2023年 | 裕民县 | 为全县3275户脱贫户发放低氟砖茶，每户2公斤，每公斤30元，共计19.65万元 |  |  | 1 | 9750 | 裕民县委统战部（民宗局 | 张培根 | 19.65 |  |  |  | 19.65 |  |  | 少数民族发展资金 | 已完成
15 | ym2023007 | 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村营造林灌溉基础设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 新建球墨铸铁管道 1.5 公里及管线建筑物 6 座，1000立方米蓄水池1座，泵房 1 座及相关附属配套设施。 |  | 1 |  | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 210 |  |  | 210 |  |  |  | 以工代赈 | 已完成
16 | ym2023129 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村农副产品加工示范园配套设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村 | 新建道路5米宽柏油路1.1公里和园区内地面硬化8000平方米，新建排污管道0.7公里（管径包含400及300）及相关配套设施。 | 1 |  |  | 315 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 370 |  |  | 370 |  |  |  | 以工代赈 | 已完成
17 | ym2023090 | 江格斯乡克什玛布拉克村农村供水工程改造提升建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡克什玛布拉克村 | 新建 200 方蓄水池 1 座；砖混检查井（底径 1.6米）1 座；管道工程 5.097公里（采用 DN160PE 管）；20 方减压池 2 座；砖混检查井（底径 1.6米）2 座；砖混进排气井（底径 1.6米）4座；砖混排水井（底径 1.6米、含渗井）4 座；管道跨路修复5米；C30 混凝土镇墩 17 座，及其他配套工程。 |  | 1 |  | 644 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 200 |  |  | 200 |  |  |  | 以工代赈 | 已完成
18 | ym2023042 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村供排水管网建设项目 | 新建 | 2023年 | 北哈拉布拉村 | 新建DN300排水管网6.1公里，新建供水管网6.38公里（管径包含DN50、DN75、DN90、DN110、DN160等PE管）及相关配套设施 |  | 1 |  | 862 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 519 |  |  | 519 |  |  |  | 以工代赈 | 已完成
19 | ym2023013 | 生产设备购置项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县产业园区 | 购置红花茶生产线一套及相关配套设施，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有。 | 1 |  |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 234.1 | 234.1 | [6 empty] | 已完成
20 | ym2023068 | 江格斯乡自助式农牧家乐建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 对阿克铁克切村10户农牧家乐进行提升改造，打造成自助式农牧家乐，及相关配套设施。 | 1 |  |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 106 |  | 106 | [5 empty] | 已完成
21 | ym2023084 | 江格斯乡阿克铁克切村农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 新建道路硬化14700平方米左右,及相关配套设施。 |  | 1 |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 282 |  | 282 | [5 empty] | 已完成
22 | ym2023194 | 江格斯乡红花生产设备购置项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县产业园区 | 购置红花生产及包装设备一套，具体以清单为准，产权归为江格斯乡阿克铁克切村所有。 | 1 |  |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 266 |  | 266 | [5 empty] | 已完成
23 | ym2023202 | 裕民县江格斯乡阿克铁克切村农村污水治理项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 新建污水管网3.85公里左右及相关配套设施。 |  | 1 |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 240 |  | 240 | [5 empty] | 已完成
24 | ym2023113 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村草料棚、青储池建设及设备购置项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县巴什拜羊繁育中心 | 新建草料棚2座、青储池2座及相关附属设施，购置立式全混合日粮制备机1台、电动推料车3辆、撒料车1辆、清粪车1辆、输送机2套、青贮取料机1台，产权归哈拉赛村村集体所有。 | 1 |  |  | 172 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 300 |  | 300 | [5 empty] | 已完成
25 | ym2023111 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村农村污水治理项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 新建污水管网550米左右，安装污水处理设备1套，蓄水池1座及相关配套设施。 |  | 1 |  | 172 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 已完成
26 | ym2023112 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村垃圾处理项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 购置埋式垃圾收集设备6个，配套垃圾车1辆、12方洒水车1辆、洗扫车1辆、滑移装载机1辆。 |  | 1 |  | 172 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 220 |  | 220 | [5 empty] | 已完成
27 | ym2023121 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村庭院整治及改厕项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 对农户庭院进行整治，改建户厕及相关配套附属。 |  | 1 |  | 172 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 119 |  | 119 | [5 empty] | 已完成
28 | ym2023200 | 裕民县江格斯乡均朱热克村农村户厕改厕项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡均朱热克村 | 新建农村户厕106座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金。 |  | 1 |  | 318 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 68.9 | 68.9 | [6 empty] | 已完成
29 | ym2023284 | 裕民县江格斯乡吉兰德村农村户厕改厕项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡吉兰德村 | 新建农村户厕90座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金。 |  | 1 |  | 90 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 58.5 | 58.5 | [6 empty] | 已完成
30 | ym2023246 | 农村厕所建设项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村 | 新建农村户厕186座及相关配套设施，按0.65万元/户标准发放补助资金。 |  | 1 |  | 345 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 120.9 | 120.9 | [6 empty] | 已完成
31 | ym2023226 | 哈拉布拉乡霍斯哈巴克村加工车间配套项目 | 新建 | 2023年 | 哈拉布拉乡霍斯哈巴克村 | 采购灯笼厂加工设备及相关配套附属设施。 | 1 |  |  | 72 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 55 | 55 | [6 empty] | 已完成
32 | ym2023223 | 裕民县霍斯哈巴克村厂区建设项目 | 新建 | 2023年 | 农产品加工园区 | 新建1200平方米左右的展示展销厅，1000平方米的加工车间等相关附属设施，总投资630万元，产权归属哈拉布拉乡霍斯哈巴克村。 | 1 |  |  | 48 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 200 | 200 | [6 empty] | 已完成
33 | ym2023233 | 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村饮品存储设备项目 | 新建 | 2023年 | 农产品加工园区 | 购买饮品存储设备，包含20吨饮品储存罐10个及相关附属设施，最大存储容量200吨。 | 1 |  |  | 2158 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 200 | 200 | [6 empty] | 已完成
34 | ym2023066 | 江格斯乡年代印象商业综合体配套基础设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡江格斯村 | 为进一步优化怀旧旅游网红打卡景点建设，购置公放、监控、室外娱乐设施、旅社及餐厅配套等相关附属设备，共计资金176.7万元。 | 1 |  |  | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 176.7 | 176.7 | [6 empty] | 已完成
35 | ym2023261 | 新地乡养殖圈舍配套附属设施项目 | 新建 | 2023年 | 巴什拜羊繁育中心 | 新建圈舍墙体330米、围栏2500米、土石方工程（余方弃置35000方、挖沟槽土方1900.5方、挖基坑土方651.17方）等相关配套附属设施，共计需要资金200万元。 | 1 |  |  | 567 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 200 | 114 |  |  | 86 |  |  |  | 已完成
36 | ym2023232 | 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村一小队农村供水安全巩固提升项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村 | 新建40㎡左右设备用房一座，采用100厚成品保温板房，安装净水设备一台，新建居民饮水井一眼，新铺设供水管网1.3公里左右等相关配套附属设施，最终以设计为准。 |  | 1 |  | 104 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 150 |  | 150 | [5 empty] | 已完成
37 | ym2023247 | 裕民县新地乡饮水安全巩固提升项目 | 新建 | 2023年 | 新地乡木乎尔村 | 在新地乡水厂安装每小时100方供水一体化设备一套，新建供水管网1.5公里,排沙口一处及相关配套设施共需资金280万元。 |  | 1 |  | 3503 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 280 |  | 280 | [5 empty] | 已完成
38 | ym2023285 | 江格斯乡农业观光园配套设施建设项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡江格斯村 | 发展特色旅游产业，为江格斯村农业观光园内完善配套设施。 | 1 |  |  | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 169 |  | 169 | [5 empty] | 已完成
39 | ym2023288 | 江格斯乡庭院三区分离项目 | 新建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 对农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 |  | 1 |  | 50 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 50 |  | 50 | [5 empty] | 已完成
40 | ym2023289 | 江格斯乡基础设施改造提升项目 | 改建 | 2023年 | 江格斯乡阿克铁克切村 | 融情广场场地硬化360平方米左右、滴灌设备安装，及相关配套设施。共计资金20万元。 |  | 1 |  | 716 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 20 |  | 20 | [5 empty] | 已完成
41 | ym2023213 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇哈拉赛村 | 新建农村道路10000㎡左右及相关配套设施。 |  | 1 |  | 940 | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 188 |  | 188 | [5 empty] | 已完成
42 | ym2023189 | 农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化45000平方米及相关配套附属设施。 |  | 1 |  | 1583 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 625 |  |  |  |  | 500 | 125 |  | 已完成
43 | ym2023145 | 哈拉布拉乡农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 北哈拉布拉村 | 哈拉布拉乡北哈拉布拉村新建道路硬化17500平方米左右及相关配套设施. |  | 1 |  | 162 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 375 |  |  |  |  | 300 | 75 |  | 已完成
44 | ym2023172 | 江格斯乡阿克铁克切村、克什玛布拉克村农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 阿克铁克切村、克什玛布拉克村 | 江格斯乡新建道路硬化18000平方米左右，其中：阿克铁克切村12000平方米左右、克什玛布拉克村6000平方米左右；及相关配套设施。 |  | 1 |  | 1360 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 375 |  |  |  |  | 300 | 75 |  | 已完成
45 | ym2023184 | 裕民县吉也克镇农村安全饮水改造提升项目 | 新建 | 2023年 | 裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克镇东村、窝尔塔吉也克西村、库萨克南村 | 新建13公里左右自来水管网、水塔1座及相关配套设施设备。 |  | 1 |  |  | 吉也克镇人民政府 | 潘文超 | 625 |  |  |  |  | 500 | 125 |  | 已完成
46 | ym2023158 | 新地乡木呼尔一村村组道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 木呼尔一村 | 村内道路硬化18000平方米左右，及相关配套设施。 |  | 1 |  | 852 | 新地乡人民政府 | 宫韶鹏 | 375 |  |  |  |  | 300 | 75 |  | 已完成
47 | ym2023146 | 哈拉布拉乡农村道路建设项目 | 新建 | 2023年 | 霍斯哈巴克村 | 霍斯哈巴克村新建道路硬化11500平方米及相关配套设施。 |  | 1 |  | 174 | 哈拉布拉乡人民政府 | 窦强 | 250 |  |  |  |  | 200 | 50 |  | 已完成
48 | ym2023264 | 新地乡木乎尔一村农产品中转服务站建设项目 | 新建 | 2023年 | 新地乡木乎尔一村 | 木乎尔一村投资102万元项目资金，购买1200吨圆筒仓、提升机、安装相关配套电力设施。 | 1 |  |  | 40 | 新地乡人民政府 | 阿依多斯 | 102 |  | 102 | [5 empty] | 正在实施