## 2024年项目表
裕民县2024年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间 | 实际支出金额
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
裕民县合计25个 | [6 empty] | 15 |  | 7 |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 6380 | 4306 | 0 | 1060 | 1014
1 | ym2024072 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村圆筒仓储备库项目 | 新建 | 2024.4至2024.12 | 白布谢村 | 新建两座小麦原粮仓（钢板仓）各1500吨及300平方米钢构库房、1500平方米左右地面硬化、过磅房保安室70平方米左右、地磅等配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1092 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 576 | 576 | [11 empty] | 小麦原粮仓≥2座 库房≥300平方米 过磅房保安室≥70平方米 地面硬化≥1500平方米 可持续影响指标≥1092人 满意度指标≥90% | 预计带动当地村民务工就业3人左右，带动周围“扶贫小巴扎”加油站的经济收入
2 | ym2024076 | 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村产业设施配套项目 | 新建 | 2024.4至2024.12 | 产业园区 | 采购电动叉车1台，采购酿酒设配一套及园区硬化等附属设施 | 1 | [7 empty] | 1076 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 164 | 164 | [11 empty] | 电动叉车≥2台 酿酒设备≥1套 可持续影响指标≥1076人 满意度指标≥90% | 预计带动村集体收入4.92万元，有效延申裕民县红花产业链
3 | ym2024073 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村盖板防渗渠建设财政以工代赈项目 | 新建 | 2024.4至2024.10 | 克孜布拉克村 | 提升改造盖板防渗渠6.5公里(新建Q=0.5流量)，节制分水闸9套及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 435 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 360 |  |  | 360 | [9 empty] | 防渗渠≥6.5公里 节制分水闸≥9套 可持续影响指标≥435人 满意度指标≥90% | 带动当地农牧民民就业，增加当地群众工资性收入
4 | ym2024079 | 裕民县阿勒腾也木勒乡牧业道路建设项目 | 新建 | 2024.4至2024.10 | 阿勒腾也木勒乡牧区道路 | 对18公里左右的农牧道路进行提升改造及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 2158 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 360 |  |  |  | 360 | [8 empty] | 沙石道路≥14公里 可持续影响指标≥2158人 满意度指标≥90% | 方便牧民转场，改善牧民生产生活条件
5 | ym2024077 | 裕民县阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村公共区域配套设施 | 新建 | 2024.4至2024.9 | 阿勒腾也木勒村 | 为改善居民生活水平，提高居民电采暖使用率，增设变压器一台、电缆线三公里左右及相关硬化配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1076 | 阿勒腾也木勒乡 | 杨帆 | 126 | 126 | [11 empty] | 变压器≥1座 可持续影响指标≥1076人 满意度指标≥90% | 改善居民生活基础设施，提升居民幸福感，获得感，安全感
6 | ym2024050 | 裕民县新地乡阿克托别养殖圈舍配套附属设施项目 | 新建 | 2024.4至2024.9 | 阿克托别村 | 新建草料库5座每座200平方米、青储池5座每座225立方及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 1324 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 200 |  |  |  | 200 | [8 empty] | 建筑面积≥1000平方米 青储池面积≥1125立方 可持续影响指标≥1324人 满意度指标≥90% | 统一与阿克托别村养殖圈舍共同承包给相关养殖合作社进行运营，本项目承包费用不低于每年4万元
7 | ym2024060 | 新地乡农产品初步和加工项目 | 新建 | 2024.4至2024.9 | 乌尔吉也克村 | 新建一座600㎡厂房，新建一座300㎡库房及相关配套附属设施，用于打瓜籽、葫芦籽的色选及储存。 | 1 | [7 empty] | 305 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 80 | 80 | [11 empty] | 新建仓储库≥5000吨 可持续影响指标≥252 满意度指标≥90% | 待项目完工后，承包给相关农产品加工公司进行运营，本项目承包费用不低于每年4.8万元，项目的建设可以带动村集体的经济增长，为项目周边的老百姓提供就业岗位，同时为周边种植相关作物的农户解决了农产品收购的问题，提供了极大程度的便利。项目以承租的方式产生收益，项目收益用于村集体经济，同时，项目可以为村民提供就业岗位，为解决周边相关作物收购问题。
8 | ym2024177 | 裕民县新地乡新地西村等三村防渗渠财政以工代赈项目 | 新建 | 2024.4至2024.10 | 新地西村、新地南村、团结东村 | 新建防渗渠 11.5公里（其中：新地西村新建防渗渠2.5公里，设计流量0.2m3/s；新地南村新建防渗渠7km，设计流量 0.2m3/s；团结东村新建防渗渠共2公里，设计流量0.2m3/s）及相关配套设施 | 1 | [7 empty] | 1012 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 300 |  |  | 300 | [9 empty] | 新建防渗渠≥11.5公里 可持续影响指标≥1012人 满意度指标≥90% | 该项目为以工代赈项目，可以为本地群众提供就业岗位40个，发放工资66万元，渠道建成后可以为当地农田提升农田灌溉增收产量。
9 | ym2024048 | 裕民县新地乡乌尔吉也克西村村自来水管道改造提升项目 | 改扩建 | 2024.4至2024.9 | 乌尔吉也克西村 | 改造提升自来水主管道共计5000米左右。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 372 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 150 | 150 | [11 empty] | 自来水管网≥5000米 可持续影响指标≥372人 满意度指标≥90% | 该项目为基础设施建设类项目
10 | ym2024047 | 裕民县新地乡自来水管道改造提升项目 | 改扩建 | 2024.4至2024.9 | 乌尔吉也克村、乌尔吉也克东村 | 改造提升自来水主管网11.5公里及相关配套设施，打水井一口。 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 671 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 395 | 395 | [11 empty] | 自来水管网≥11.5公里 水井≥1口 可持续影响指标≥671人 满意度指标≥90% | 该项目为基础设施建设类项目
11 | ym2023223 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村厂区建设项目 | 续建 | 2024年4月至2024年11月 | 产业园区 | 新建1200平方米左右的展示展销厅，1000平方米左右的加工车间等相关附属设施，共计资金630万元，其中：2023年已下达200万元。 | 1 | [7 empty] | 58 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 430 | 430 | [11 empty] | 展示展销厅≥1200平方米加工车间≥1000平方米 可持续影响指标≥58人 满意度指标≥90% | 项目建成后可以提高乡村群众村内经济发展质量，改善畜牧业结构，提高经济，增加老百姓收入，村民生产积极性提高，提高了畜牧业综合生产能力，为促进乡村振兴发展奠定了坚实的基础。
12 | ym2024025 | 裕民县哈拉布拉乡牧业新村冷库建设项目 | 新建 | 2024年4月至2024年11月 | 产业园区 | 新建600平方米左右的冷库及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 45 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 210 | 210 | [11 empty] | 冷库≥600平方米 可持续影响指标≥45人 满意度指标≥90% | 项目建成后可以提高乡村群众村内经济发展质量，改善畜牧业结构，提高经济，增加老百姓收入，村民生产积极性提高，提高了畜牧业综合生产能力，为促进乡村振兴发展奠定了坚实的基础。
13 | ym2024003 | 裕民县哈拉布拉乡北哈拉布拉村初级加工车间 | 新建 | 2024年4月至2024年11月 | 北哈拉布拉村 | 新建生产车间450平方米左右，冷库285平方米左右，仓库1250平方米左右，管理用房250平方米左右及相关配套附属设施，共计资金810万元。 | 1 | [7 empty] | 145 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 424.43 |  |  |  | 424.43 | [8 empty] | 生产车间≥450平方米 冷库≥285平方米 仓库≥1250平方米 管理用房≥250平方米 可持续影响指标≥145人 满意度指标≥90% | 打造为农特产品制种销售、智慧农业科技产品展示、该项目实施后将提升和改善产业结构，提高经济，减少老百姓农业支出，村民生产积极性提高起到重要作用。
14 | ym2024180 | 江格斯乡吉兰德村宠物饲料生产线设备购置项目 | 新建 | 2024年2月至2024年9月 | 产业园区 | 购置宠物饲料生产线及相关配套设施 | 1 | [7 empty] | 667 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 395 | 395 | [11 empty] | 生产线≥1批 可持续影响指标≥667人 满意度指标≥95% | 预计带动村集体将经济11.85万元，开拓新产业发展思路
15 | ym2024101 | 裕民县江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目 | 新建 | 2024年4月至2024年10月 | 江格斯南村 | 新建农村道路7200平方米左右及路肩墙、过路排水设施等相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 699 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 150 | 150 | [11 empty] | 硬化面积≥7200平方米 可持续影响指标≥699人 满意度指标≥95% | 完善村基础设施配套，提升群众幸福感
16 | ym2024182 | 裕民县江格斯乡阿克铁克切村农产品仓储建设项目 | 新建 | 2024年4月至2024年10月 | X831公路14公里处 | 新建2400㎡左右仓储厂房一座及相关配套设施。 | 1 | [7 empty] | 498 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 420 | 420 | [11 empty] | 建筑面积≥2400平方米 可持续影响指标≥498人 满意度指标≥95% | 预计带动村集体经济12.6万元，提升服务群众能力
17 | ym2024183 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村葫芦籽生产加工设备 | 新建 | 2024年2月至2024年10月 | X831公路14公里处 | 购置葫芦籽生产加工设备生产线及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 140 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 220 | 220 | [11 empty] | 购置生产线≥1批 可持续影响指标≥140人 满意度指标≥90% | 预计带动村集体经济6.6万元，提升服务群众能力
18 | ym2024102 | 裕民县江格斯乡水源头治理建设项目 | 新建 | 2024年4月至2024年10月 | 江格斯南村、江格斯村 | 对江格斯村、江格斯南村水源头进行治理，新建蓄水池、沉淀池及相关附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1189 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 300 | 300 | [11 empty] | 新建建筑物≥座 管网≥2公里 可持续影响指标≥1189人 满意度指标≥95% | 加强水源头泄洪清淤能力，提升水源头供水稳定性
19 | ym2024181 | 裕民县吉也克镇窝尔塔吉也克西村壮大村集体经济项目 | 新建 | 2024年4月至10月 | 窝尔塔吉也克西村 | 为窝尔塔吉也克西村村集体购置大型农机具，配备必要附属设备。 | 1 | [7 empty] | 297 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 80 | 80 | [11 empty] | 购置大型农机≥1 满意度指标≥95% | 党支部+合作社+壮大村集体经济，以“党支部+合作社+壮大村集体经济”方式，带动村集体经济增收4万元，提升服务群众能力
20 | ym2024133 | 裕民县吉也克镇萨热布拉克村青储池建设项目 | 新建 | 2024年4月至10月 | 裕民县巴什拜羊繁育中心 | 新建3600立方米左右容量青储池1座及其他相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 1215 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 240 | 240 | [11 empty] | 新建青储池≥3600立方米 满意度指标≥95% | 党支部+龙头企业+畜牧业发展
21 | ym2024134 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村青储池建设项目 | 新建 | 2024年4月至10月 | 裕民县巴什拜羊繁育中心 | 新建3600立方米左右容量青储池1座及其他相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 315 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 240 | 240 | [11 empty] | 新建青储池≥3600立方米 满意度指标≥95% | 党支部+龙头企业+畜牧业发展
22 | ym2024163 | 裕民县吉也克镇吉也克村电力设施维修提升项目 | 新建 | 2024年4月至10月 | 吉也克村 | 更换400容量变压器1台，四合一柜体及附属配件，对其他电力设施进行维修提升。 |  |  | 1 | [5 empty] | 900 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 40 | 40 | [11 empty] | 变压器≥1台 满意度指标≥95% | 党支部+惠民基础设施建设
23 | ym2024123 | 裕民县吉也克镇吉也克村泄洪渠财政以工代赈项目 | 新建 | 2024年4月至10月 | 吉也克村 | 灾后新建1040m盖板泄洪渠，50m过路箱涵及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 900 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 400 |  |  | 400 | [9 empty] | 新建泄洪渠≥1.1公里 满意度指标≥95% | 以工代赈+防灾减灾
24 | ym2024174 | 裕民县低氟边销茶项目（少数民族发展任务） | 新建 | 2024年月至7月 | 裕民县 | 为全县3285户脱贫户（含监测对象）发放低氟砖茶，每户3公斤，每公斤30元。 | [7 empty] | 1 | 9708 | 民宗局 | 张培根 | 29.57 |  |  |  | 29.57 | [8 empty] | 可持续影响指标≥9708人 满意度指标≥95% | 为脱贫群众提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。
25 | ym2024185 | 多规合一村庄规划编制 | 新建 | 2024年3月至2025年2月 | 裕民县 | 为裕民县江格斯南村，均朱热克村、吉兰德村、塔斯特布拉克村、库萨克北村、新地北村、木呼尔一村、木呼尔二村、团结西村9个村队编制多规合一村庄规划 |  |  | 1 | [6 empty] | 自然资源局 | 王雪莲 | 90 | 90 | [12 empty] | 通过美丽乡村建设，使9个村队基础设施得到完善，卫生管理水平不断提升，彻底解决“脏、乱、差”问题，全面达到硬化、净化、绿化、亮化、美化标准，努力建设生态环境优美、公共服务完善、乡风淳厚文明的美丽新家园。坚持以人为本、村民参与的原则，充分尊重村民意愿。坚持生态优先、因地制宜的原则，以绿色生态为向导，根据本村实际编制方案。坚持合理布局、节约用地的原则，科学划分生产生活区域，依法统筹使用土地。坚持多规融合、协调系统的原则，统筹考虑相关规划特点