项目支出绩效自评表

(2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 宣传部2021年工作队经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | 中共裕民县宣传部 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 中共裕民县宣传部 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | 年度资金总额 | | | | 5 | | 5 | | | | 4.94 | | | 10 | | | | 98.80% | | | | 9.88 | |
|  | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 5 | | 5 | | | | 4.94 | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | 上年结转资金 | | | |  | |  | | | |  | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | 其他资金 | | | |  | |  | |  | |  | |  | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 1.维护社会稳定2.建设基层组织 3.宣传党的政策4、为民办实事好事 | | | | | | | | | | | | 1、为村队更新办公设备购买笔记本电脑2台 2、通过开展春节其间慰问四老人员、开展元宵活动、庆三八活动为基层送政策、送信息、送温暖 3、通过补助村民购买鸡苗，促进经济发展 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度 | | 实际 | | 分值 | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 效 | 指标值 | | 完成值 | |
| 指 | 产出指标 | | 数量指标 | | 慰问群众户数 | | | | | | 45户 | | 45户 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
| 标 | 开展活动场次 | | | | | | 4场 | | 5场 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 支持小型种养殖户数 | | | | | | 120户 | | 120户 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 质量指标 | | 养殖成活率 | | | | | | 95% | | 95% | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 时效指标 | | 开始时间 | | | | | | 2021年1月 | | 2021年1月 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 完成时间 | | | | | | 2021年12月 | | 2021年12月 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 成本指标 | | 慰问群众成本 | | | | | | 1.25万元 | | 1.25万元 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 为群众开展活动成本 | | | | | | 1.25万元 | | 1.25万元 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 支持小型种养殖成本 | | | | | | 2.5万元 | | 2.5万元 | | 8 | | | 8 | | | |  | | | |
|  | 效益指标 | | 社会效益 | | 通过基层宣传，提高人们的意识 | | | | | | 显著提升 | | 达成年度指标 | | 9 | | | 9 | | | |  | | | |
|  | 满意度 | | 服务对象满意度指标 | | 村民满意度 | | | | | | 98% | | 98% | | 9 | | | 9 | | | |  | | | |
|  | 指标 | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | 90 | | | |  | | | |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （ 2021年度） | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | | | 2021年宣传部东风工程市场监管和版权保护工作经费 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | 中共裕民县宣传部 | | | | | | | | | | 实施单位 | | | 中共裕民县宣传部 | | | | | | | | | |
| 项目资金 | | | |  | | | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | | | 全年执行数 | | | 分值 | | | | 执行率 | | | | 得分 | |
| （万元） | | | | 年度资金总额 | | | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | 10 | | | | 100.00% | | | | 10 | |
|  | | | | 其中：当年财政拨款 | | | | 6 | | 6 | | | | 6 | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | | 上年结转资金 | | | |  | |  | | | |  | | | — | | | |  | | | | — | |
|  | | | | 其他资金 | | | |  | |  | |  | |  |  | | — | | | |  | | | | — | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | | | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | | | | | |
| 年底前完成各项工作，打造扫黄打示范站点，制度牌，宣传专栏，横幅制作、宣传板、宣传折页宣传单制作，购置基层站点办公用品。 | | | | | | | | | | | | 项目实施过程中打造扫黄打非示范站点4个，开展扫黄打非活动1场，购置扫黄打非宣传品一批，购置办公用品合格率100%，项目在时间节点内完成，过程中制作了宣传专栏，横幅制作以及宣传折页制度牌制作，通过扫黄打非的活动切实提高了我县百姓群众的意识。 | | | | | | | | | | | | |
| 绩 | | 一级指标 | | 二级指标 | | 三级指标 | | | | | | 年度 | | 实际 | 分值 | | | | 得分 | | | | 偏差原因分析及改进措施 | | | |
| 效 | | 指标值 | | 完成值 |
| 指 | | 产出指标 | | 数量指标 | | 打造扫黄打非基层示范站点数量 | | | | | | 4个 | | 4个 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
| 标 | | 开展扫黄打非宣传活动 | | | | | | 1场 | | 1场 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 购置办公用品 | | | | | | 1批 | | 1批 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 质量指标 | | 购置办公用品合格率 | | | | | | 100% | | 100% | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 时效指标 | | 项目完成及时率 | | | | | | 100% | | 100% | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 完成时间 | | | | | | 2021年1月 | | 2021年12月 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 成本指标 | | 宣传专栏、横幅制作 | | | | | | 0.8万元 | | 0.8万元 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 制作制度牌 | | | | | | 0.8万元 | | 0.8万元 | 6 | | | | 6 | | | |  | | | |
|  | | 宣传板 宣传折页、宣传单制作 | | | | | | 0.8万元 | | 0.8万元 | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
|  | | 扫黄打非宣传品购置 | | | | | | 2.5万元 | | 2.5万元 | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
|  | | 扫黄打非日常办公用品购置 | | | | | | 0.8万元 | | 0.8万元 | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
|  | | 扫黄打非宣传活动 | | | | | | 0.3万元 | | 0.3万元 | 7 | | | | 7 | | | |  | | | |
|  | | 效益指标 | | 社会效益 | | 通过基层宣传，提高人们的意识 | | | | | | 显著提升 | | 达成年度指标 | 7 | | | | 6.86 | | | |  | | | |
|  | | 满意度 | | 服务对象满意度指标 | | 人民群众满意度 | | | | | | 95% | | 95% | 7 | | | | 6.72 | | | |  | | | |
|  | | 指标 | |  | | | |
| 总分 | | | | | | | | | | | | | | | 90 | | | | 89.58 | | | |  | | | |

项目支出绩效自评表

（ 2021年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 2021年宣传部农家书屋项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 中共裕民县宣传部 | | | | | 实施单位 | | 中共裕民县宣传部 | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| （万元） | | 年度资金总额 | | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | | 10 | | 100.00% | | 10 |
|  | | 其中：当年财政拨款 | | 7.8 | 7.8 | | 7.8 | | — | |  | | — |
|  | | 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
|  | | 其他资金 | |  |  |  |  |  | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 用于我县39个行政村的图书更新购置，丰富广大群众的精神文化生活，满足不同年龄段人群的文化需求 | | | | | | 裕民县宣传部完成我县39个行政村的图书购置更新工作，平均每个行政村更新图书达到65种，每一个行政村更新资金标准完成2000元，购置图书正版率达到100%，图书借阅率达到98%，项目在此项时间节点内已经完成。丰富广大群众的精神文化生活，满足不同年龄段人群的文化需求 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度 | 实际 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 指标值 | 完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 图书更新行政村数量 | | | 39个 | 39个 | 8 | | 8 | |  | |
| 平均每个行政村更新图书种类 | | | 60种 | 65种 | 8 | | 8 | |  | |
| 每个行政村更新图书资金标准 | | | 2000元 | 2000元 | 8 | | 8 | |  | |
| 质量指标 | 购置图书正版率 | | | 100% | 100% | 8 | | 8 | |  | |
|  | 图书借阅率 | | | 98% | 98% | 8 | | 8 | |  | |
| 时效指标 | 项目实施时间 | | | 2021年1月 | 2021年1月 | 8 | | 8 | |  | |
| 项目结束时间 | | | 2021年12月 | 2021年12月 | 8 | | 8 | |  | |
| 成本指标 | 图书更新成本 | | | 7.8万元 | 7.8万元 | 8 | | 8 | |  | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 群众阅读积极性持续时间 | | | 1年 | 1年 | 8 | | 8 | |  | |
| 社会效益 | 村民阅读积极性 | | | 显著提升 | 达成年度指标 | 9 | | 8.55 | |  | |
| 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓群众满意度 | | | 95% | 95% | 9 | | 9 | |  | |
|
| 总分 | | | | | | | | 90 | | 89.55 | |  | |