| 项目支出绩效自评表9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2020年中央农业资源及生态保护项目补助资金（秸秆资源化利用） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 362.21 | 362.21 |  | 162.21 |  | 10 |  | 44.78% |  | 4.48分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 362.2089 | 362.2089 |  | 162.2089 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成秸秆饲料加工厂建设及设备采购补助、青贮池补助27座。 |  |  |  |  |  | 按年度预期目标完成秸秆饲料加工建设及设备采购补助、青贮池补助27座。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 秸秆饲料加工厂建设及设备采购补助 |  |  | =1座 | 1座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 青贮池补助（座） |  |  | ≥27座 | 27座 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置秸秆回收加工利用机械合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 建设青贮池合格率 |  |  | =100% | 100% | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 任务完成年限 |  |  | 2021年12月20日 | 2021年12月20日 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 秸秆饲料加工厂建设及设备采购补助资金 |  |  | ≤300万元 | 300万元 | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 青贮池补助资金 |  |  | ≤62.2089万元 | 62.2089 | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加农牧民全年总收入 |  |  | ≥35万元 | 35万元 | 0 |  | 0 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 增加种植业附加值，调动农牧民养畜的积极性，推进农业循环经济发展 |  |  | 显著提高 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 | 缓解了草场超载过牧现象，防止了草场退化，维护了草地生态平衡 |  |  | 有效缓解 | 达到预期指标值 | 15 |  | 15 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益农牧民满意度 |  |  | ≥98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.48分 |  |  |  |