| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县电商+扶贫建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 21.26 | 21.26 |  | 21.26 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 21.26 | 21.26 |  | 21.26 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 物流园建设项目总投资530万元。开展专业技术、第三方服务平台、特色农副产品包装及仓储库房建设、保鲜库建设调度中心建设、配送车辆购置等。建设地点：裕民县城北物流园区内。项目建设完成投入使用，完善后续建设工作，未验收。2020年投入441.13726万元，2021年准备投入88.86274万元。 |  |  |  |  |  | 物流园建设项目总投资530万元。开展专业技术、第三方服务平台、特色农副产品包装及仓储库房建设、保鲜库建设调度中心建设、配送车辆购置等。建设地点：裕民县城北物流园区内。项目建设完成投入使用，完善后续建设工作，未验收。2020年投入441.13726万元，2021年准备投入88.86274万元。因受疫情影响，工作开展缓慢，因此2021年实际投入资金21.264441万元。实际完成目标：购置配送车数量(评价目标值：=1辆，完成值：1辆); 购置设备验收合格率（评价目标值：=100%，完成值：=100%);资金支付及时率（评价目标值：=100%，完成值：100%);城北物流园建设项目尾款(评价目标值：≤68.862774万元，完成值：0万元); 采购配送车辆成本(评价目标值：≤20万元，完成值：20万元); 改善农民生活质量(评价目标值：有所改善，完成值：达成年度指标); 设备使用年限(评价目标值：≥8年，完成值：1年);受益人满意度(评价目标值：≥98%，完成值：98%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置配送车数量 |  |  | =1辆 | 1辆 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 购置设备验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 22.51% | 10 |  | 2.25 |  | 原因项目收尾工作正在进行中；措施：待收尾工作完成后支付。 |  |
|  |  | 成本指标 | 城北物流园建设项目尾款 |  |  | <=68.86万元 | 1.26万元 | 6 |  | 0.11 |  | 原因项目收尾工作正在进行中；措施：待收尾工作完成后支付。 |  |
|  |  | 成本指标 | 采购配送车辆成本 |  |  | <=20万元 | 20万元 | 12 |  | 12 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 改善农民生活质量 |  |  | 有所改善 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 20 |  | 16 |  | 原因项目收尾工作正在进行中；措施：待收尾工作完成后支付。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 |  |  | >=8年 | 3年 | 10 |  | 4 |  | 长期使用才能完成年度目标。 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人满意度 |  |  | >=98% | 98% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 76.36分 |  |  |  |