| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 以前年度辽宁援建资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 107.40 | 107.40 |  | 107.40 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 107.4 | 107.4 |  | 107.4 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 可以加快裕民县城镇化建设，有效改善裕民县城镇和农村基础设施，促进裕民县人口向星罗棋布的特色旅游小城镇有序转移；可以聚集人气商机，带动现代生态农业和农副产业加工、商贸物流、交通运输、餐饮酒店等行业联动发展，为裕民县城镇化提供有力的产业支撑；发展乡村旅游、观光农业、休闲农业，能使农民实现就地、就近就业，就地市民化。 |  |  |  |  |  | 此项资金为景区总规尾款，为我县旅游事业的长远发展提供了保障。综合分析旅游区资源特点和社会经济技术条件，提出旅游区发展战略;确定旅游区的性质;划定旅游区和风景区的范围及外围保护地带;划分景区和其他功能区;制定保护和开发利用风景名胜资源的措施;确定旅游区的接待容量和游览活动的组织管理措施;对风景区的总体布局、绿化、交通、水电、旅游服务设施进行统筹安排、全面规划;进行总体投资预算和效益分析;进行环境经济及社会影响评价分析。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 提升规划书 |  |  | =1本 | 1本 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 详细的规划书 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 招商手册 |  |  | =1册 | 1册 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 实施方案 |  |  | =1本 | 1本 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 编制合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 完成研究、规划编制时间 |  |  | 2021年8月31日 | 2021年6月20日 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 投入资金额度 |  |  | ≤1074000元 | 1074000元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 促进旅游消费市场，扩大裕民的知名度和美誉度 |  |  | 有效促进 | 达到年度指标 | 30 |  | 30 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 游客满意度 |  |  | ≥98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |