| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 新疆天鼎红花油有限公司贷款贴息项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 15.70 | 15.70 |  | 15.70 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 15.70 | 15.70 |  | 15.70 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 重点扶持企业，助力企业发展，有效减轻企业承担的利息负担，从而实现企业稳定增收，为县域经济发展。 |  |  |  |  |  | 重点扶持企业，助力企业发展，有效减轻企业承担的利息负担，从而实现企业稳定增收，为县域经济发展。贴息补助企业(评价目标值：≥1家，完成值：1家); 贷款申请满足率（评价目标值：≥99%，完成值：100%);项目资金贴息利率（评价目标值：=3.85%，完成值：3.85%);项目完成及时率(评价目标值：≥99%，完成值：100%)；全年贷款利息贴息额(评价目标值：≤15.70万元，完成值：15.70万元; 带动增加农牧民收入(评价目标值：≥0.50万元，完成值：0.50万元); 助力企业发展，减轻企业负担(评价目标值：有所减轻，完成值：达成年度指标); 受益户数(评价目标值：≥15户，完成值：15户); 受益人满意度(评价目标值：≥98%，完成值：100%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 贴息补助企业 |  |  | >=1家 | 1家 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 数量指标 | 贷款申请满足率 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 项目资金贴息利率 |  |  | =3.85% | 3.85% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 项目完成及时率 |  |  | >=99% | 99% | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 全年贷款利息贴息额 |  |  | <=15.70万元 | 15.70万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 带动增加人口全年总收入 |  |  | >=0.50万元 | 0.50万元 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 助力企业发展，减轻企业负担 |  |  | 有所减轻 | 达成年度指标 | 10 |  | 10 |  | 贴息补贴只能减轻企业小部分负担，担100%减轻不了企业负担。 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 受益户数 |  |  | >=15户 | 15户 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益企业满意度 |  |  | >=98% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 100.00分 |  |  |  |