| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 哈镇2020自治区国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县哈拉布拉镇人民政府 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 2.73 | 2.73 |  | 1.97 |  | 7.2 |  | 72.16% | 7.2分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 2.73 | 2.73 |  | 1.97 |  | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 2020年年底前，国有企业退休人员100%移交街道社区管理，企业不再承担管理费用。 |  |  |  |  |  | 2020年年底前，国有企业退休人员100%移交街道社区管理，企业不再承担管理费用。 |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 2020年年底前，尚未实行社会化管理的国有企业已退休人员移交社区实行社会化管理的比例 |  |  | ≥5个 | 5个 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 国有企业退休人员移交社区实名制台账准确率 |  |  | =100% | 95% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付时间 |  |  | 2021年8月底之前 | 2021年8月底之前 | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 100% | 10 |  | 10 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 国有企业退休人员社会化管理财政补助资金 |  |  | ≤2.73万元 | 1.97万元 | 10 |  | 7.2 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众认同感和凝聚力 |  |  | 显著提升 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续保障社会的稳定发展和长治久安 |  |  | 持续保障 | 达成年度指标 | 15 |  | 15 |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 国有企业退休人员满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 |  | 20 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.2分 |  |  |