|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | 2020年中央农业生产水利救灾资金（第八批）（防灾草料储备库维修及草料加工设备购置补贴） | | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | 裕民县畜牧兽医局 | | | | | | 实施单位 | | | | 裕民县畜牧兽医局 | | | | |
| 项目资金  （万元） |  | | 年初预算数 | | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.00 | | 50.00 | | 50.00 | | | | 10 | | 100.00% | | 10.00分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50 | | 50 | | 50 | | | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 为进一步做好畜牧业防灾减灾工作，确保畜牧局草料库贮备资金项目的顺利有效实施，现制定如下评估程序，跟母防灾减灾要求储备草料。能够有效的提高裕民县牲畜安全越冬和有效转场，降低农牧民的经济损失，提高畜牧业产值，促进畜牧经济的发展。本项目建成后能够有效的提高牲畜安全转场和越冬，降低由环境因素造成的牲畜死亡，减少牧民损失，促进畜牧业健康发展。完成裕民县2019年畜牧业防灾减灾饲储备，新打草≥4万捆，新储备≥4万捆。购置玉米和棉籽壳≥10吨。其中：饲草巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库拉运饲草≥1万捆（拉运费≤8元/捆），玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≤0.5万捆（拉运费≤8.5元/捆），县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≥2.5万捆（拉运费≤5.5元/捆）。确保巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库、玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库、县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库正常运转和维护经费。确保极端天气下畜牧业救灾减灾工作经费，因灾害棚圈维修等农业生产灾害预防、灾害控制及灾后救助，最大限度达到防灾减灾。 | | | | | | 本项目主要是为了做好畜牧业生产过程中的防灾减灾工作，完成裕民县2021年畜牧业防灾减灾饲储备，新打草≥4万捆，新储备≥4万捆。其中：饲草巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库拉运饲草≥1万捆（拉运费≤8元/捆），玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≤0.5万捆（拉运费≤8.5元/捆），县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库拉运饲草≥2.5万捆（拉运费≤5.5元/捆）。四是确保巴尔鲁山冬牧场防灾减灾饲草料库、玛依勒山冬牧场畜牧业防灾减灾饲草料库、县东河坝畜牧业防灾减灾饲草料库正常运转。五是确保极端天气下畜牧业救灾减灾工作经费，因灾害棚圈维修等农业生产灾害预防、灾害控制及灾后救助，最大限度达到防灾减灾。 | | | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度指标值 | | 实际完成值 | | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | | 打草亩数 | | ≥6180亩 | | 6180亩 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 数量指标 | | 拉草捆数 | | ≥19954捆 | | 19954捆 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 质量指标 | | 资金使用合规率 | | =100% | | 100% | | 7 | | 7 | |  | | |
| 时效指标 | | 资金支付及时率 | | =100% | | 2021年12月15日 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 成本指标 | | 项目总成本 | | ≤500000元 | | 500000元 | | 8 | | 8 | |  | | |
| 成本指标 | | 打草标准 | | ≤32元/亩 | | 32元/亩 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 成本指标 | | 拉草标准 | | ≤8元/捆 | | 8元/捆 | | 7 | | 7 | |  | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 社会效益指标 | | 提高牲畜安全转场和越冬，促进畜牧业健康发展 | | 有所促进 | | 达成年度指标 | | 30 | | 30 | |  | | |
| 生态效益指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 可持续影响指标 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 受益户满意度 | | ≥95% | | 95% | | 10 | | 10 | |  | | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | | | 100.00分 | |  | |
| 项目负责人： | 余勇 | | | | 联系电话： | | | | | |  | | | | |
| 经 办 人： | 余勇 | | | | 联系电话： | | | | | | 18999483982 | | | | |