| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年度) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 裕民县农副产品展销中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 裕民县商务和工业信息化局 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1.98 | 1.98 |  | 1.98 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 1.98 | 1.98 |  | 1.98 |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2021年主要补贴裕民和锦州之间农副产品运输过程中发生的物流运费的补贴。 |  |  |  |  |  | 2021年主要补贴裕民和锦州之间农副产品运输过程中发生的物流运费的补贴。装修面积(评价目标值：≥1300平方米，完成值：1300平方米); 工程验收合格率（评价目标值：=100%，完成值：0%);资金支付及时率（评价目标值：=100%，完成值：100%); 装修建设成本(评价目标值：≤9.97万元，完成值：0万元); 物流补贴成本(评价目标值：≤43.66万元，完成值：1.97万元); 提升裕民县农副产品全国知名度、打造裕民品牌(评价目标值：有所提升，完成值：达成年度指标); 电商企业受益人满意度(评价目标值：≥98%，完成值：98%);农牧民满意度(评价目标值：≥98%，完成值：98%)。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 装修面积 |  |  | >=1300平方米 | 1300平方米 | 20 |  | 20 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 0% | 10 |  | 0 |  | 原因2021年管控原因，我县工作人员未能到辽宁锦州开展验收工作；措施：待情况好转及时前往验收。 |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  |  | =100% | 4.52% | 10 |  | 0.45 |  | 原因2021年管控原因，我县工作人员未能到辽宁锦州开展验收工作；措施：待情况好转及时前往验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 装修建设成本 |  |  | <=9.97万元 | 0 | 5 |  | 0 |  | 原因2021年管控原因，我县工作人员未能到辽宁锦州开展验收工作；措施：待情况好转及时前往验收。 |  |
|  |  | 成本指标 | 物流补贴成本 |  |  | <=43.66万元 | 1.97万元 | 5 |  | 0.23 |  | 原因2021年管控原因，我县工作人员未能到辽宁锦州开展验收工作；措施：待情况好转及时前往验收。 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升裕民县农副产品全国知名度、打造裕民品牌 |  |  | 有所提升 | 部分达成年度指标并具有一定效果 | 30 |  | 19.5 |  | 原因2021年管控原因，我县工作人员未能到辽宁锦州开展验收工作；措施：待情况好转及时前往验收。 |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 电商企业受益人满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 满意度指标 | 农牧民满意度 |  |  | >=98% | 98% | 5 |  | 5 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 60.18分 |  |  |  |