| 项目支出绩效自评表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （ 2021 年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 2021年基层农技推广体系改革与建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 裕民县农业农村局 |  |  |  | 实施单位 | 裕民县农业技术推广站 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 50 | 50 | 36.42 | 10 |  | 0 | 0 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 50 | 50 | 36.42 | — |  | — | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 结合裕民县村级农业产业发展需要，完成农技推广服务特聘计划，通过政府购买服务等支持方式，从农业乡土专家、 种养能手、新型农业经营主体技术骨干、高素质农民培育优秀毕业生中招募特聘农技员3名，培育科技示范主体100户，建立村级农业技术服务站试点1个，培训农技人员35人，加强“互联网+农技推广”工作，确保县乡农技人员“中国农技推广 APP”使用率达到 85%以上。依托种养大户、合作社等新型农业经营主体，遴选和认定2个农业科技示范基地。 |  |  |  |  | 结合裕民县村级农业产业发展需要，完成农技推广服务特聘计划，通过政府购买服务等支持方式，从农业乡土专家、 种养能手、新型农业经营主体技术骨干、高素质农民培育优秀毕业生结合裕民县村级农业产业发展需要，完成农技推广服务特聘计划，通过政府购买服务等支持方式，从农业乡土专家、 种养能手、新型农业经营主体技术骨干、高素质农民培育优秀毕业生中招募特聘农技员3名，培育科技示范主体100户，建立村级农业技术服务站试点1个，培训农技人员35人，加强“互联网+农技推广”工作，确保县乡农技人员“中国农技推广 APP”使用率达到 85%以上。依托种养大户、合作社等新型农业经营主体，遴选和认定2个农业科技示范基地。由于该资金属于闭环式管理，申请13.58万元时，资金不到位，无法支付，需要结转下一年支付。 |  |  |  |  |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设村级农业技术服务站试点 |  | ≥1个 | 1个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 农业科技示范基地建设补助 |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | 农业先进技术推广应用补助 |  | ≥2个 | 2个 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 数量指标 | “互联网＋农技推广”服务补助人员 |  | ≥35人 | 35人 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 农业推广信息化服务情况APP使用率 |  | ≥85% | 85 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 资金支付及时率 |  | =100% | 100 | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 村级农业技术服务站试点补助 |  | ≤250000元 | 249560 | 4 | 3.96 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农业科技示范基地，每个基地补助金额 |  | ≤35000元/个 | 70000 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 农业先进技术推广应用，每个补助 |  | ≤5000元/个 | 10000 | 4 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 | “互联网＋农技推广”服务补助 |  | ≤24780元 | 0 | 4 | 0 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 人员培训及其他费用 |  | ≤145220元 | 34640 | 4 | 4 |  |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效益指标 | 降低农药用量，促进绿色防控体系 |  | 有效促进 | 达成年度指标 | 30 | 30 |  |  |
|  |  | 生态效益指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 农牧民满意度 |  | ≥95% | 95% | 10 | 10 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 90 | 97.96 |  |  |