|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | |
| (2021年度) | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2021年中央补助地方公共文化服务资金 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | |  | | | | | 实施单位 | | 裕民县文化体育广播电视和旅游局 | | | | |
| 项目资金  （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 109.64 | 109.64 | | 94.20 | | 10 | | 85.92% | | 8.59分 |
| 其中：当年财政拨款 | | 109.64 | 109.64 | | 94.2 | | — | | — | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 不断满足基层群众的精神文化需求，增强基层群众对公共文化服务的获得感,用先进文化占领农村文化阵地，培育文明乡风，建设美丽乡村。 | | | | | | 对群众文化活动中心篮球场地板进行了更新维护，对羽毛球馆灯光及电路、地垫进行了更新维修，对消防设备设施进行了更新维护，对文物保护单位进行修缮建设，确保了群众文化活动中心正常开放，丰富了群众的业余文化生活，积极稳定了社会需要，积极促进了群众文化活动中心、巴什拜展览馆及文物保护单位的对外开放，实现了全民健身，提高人民群众体质和健康水平，通过丰富多彩的群众文体活动，达到增强体魄的目的，使广大人民群众具有健康、科学、文明时尚的健身生活理念。 | | | | | | |
|  | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展各项文体活动场次 | | | ≥3场次 | 4场次 | 10 | | 10 | |  | |
| 数量指标 | 采购健身器材数量 | | | ≥10件 | 10件 | 10 | | 10 | |  | |
| 质量指标 | 设备验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 时效指标 | 资金支付及时率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 成本指标 | 投入使用资金额度 | | | ≤1096400元 | 942012.55元 | 10 | | 10 | | 原因：此结余资金为项目尾款和质保金。措施：待项目决算完及时进行支付。 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 社会效益指标 | 丰富群众业余文化生活是全面建成小康社会的重要因素 | | | 显著提升 | 达到年度指标 | 30 | | 30 | |  | |
| 生态效益指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 可持续影响指标 |  | | |  |  |  | |  | |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | | | ≥98% | 100% | 10 | | 10 | |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.59分 | |  | |