## 执行库
裕民县2025年中央提前下达财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划表
项目序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 建设性质（新建、续建、改扩建） | 建设起至期限 | 建设地点 | 建设任务 | 项目类别 | [7 empty] | 受益人口数（人） | 责任单位 | 责任人 | 资金规模（万元） | [12 empty] | 简要绩效目标 | 简要利益机制 | 计划完成支出时间
[7 empty] | 产业发展 | 就业项目 | 乡村建设行动 | 易地搬迁后扶 | 巩固三保障成果 | 乡村治理和精神文明建设 | 项目管理费 | 其他 |  |  |  | 小计 | 中央衔接 | 自治区衔接 | 以工代赈 | 少数民族发展 | 国有农场 | 国有牧场 | 国有林场 | 涉农整合 | 地方政府债券 | 地、县配套 | 其他资金 | 备注（其他资金名称）
共计：38个 | [6 empty] | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19015 |  |  | 5978 | 4213 | 0 | 961 | 804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | ym2025005 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防渗渠以工代赈项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 南哈拉布拉村 | 新建Q=0.3防渗渠10公里及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 227 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 395 |  |  | 395 | [9 empty] | 防渗渠≥10公里 可持续影响指标≥227人 满意度指标≥90% | 计划投资395万元，裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防渗渠项目（以工代赈）通过实施该项目，预计可在项目实施时聘用当地农户就业增收，项目建成后可改善农村整体环境，改善农村面貌，提高乡村建设配套。 | 2025-12-01
2 | ym2025063 | 裕民县阿勒腾也木勒乡路面硬化以工代赈项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 阿勒腾也木勒村、白布谢村、克孜布拉克村 | 对阿勒腾也木勒乡阿勒腾也木勒村、白布谢村、克孜布拉克村主干道两侧未硬化部分1.15万平方米左右进行路面硬化。 |  |  | 1 | [5 empty] | 1900 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 166 |  |  | 166 | [9 empty] | 路面硬化≥1.15万㎡ 可持续影响指标≥1900人 满意度指标≥90% 采购数量≥9900公斤 | 带动务工人数≥30人 | 2025-12-01
3 | ym2025046 | 裕民县新地乡团结西村等四村防渗渠以工代赈项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 团结西村、木乎尔村、前进村、新地南村 | 新建Q=0.2m³/s防渗渠13.1公里及相关配套附属设施（其中团结西村5公里，木乎尔村2公里。前进村0.6公里，新地南村5.5公里） |  |  | 1 | [5 empty] | 1962 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 400 |  |  | 400 | [9 empty] | 防渗渠长度≥13.1公里 满意度指标≥95% | 该项目为以工代赈项目，可以为本地群众提供就业岗位40个，发放工资66万元，渠道建成后可以为当地农田提升农田灌溉增收产量。 | 2025-12-01
4 | ym2025069 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村铲车购置项目（少数民族发展资金） | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江阿布拉克村 | 购置50铲车1辆、扫雪刷一套，及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 900 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 50 |  |  |  | 50 | [8 empty] | 购置铲车数量≥1辆 购置扫雪刷数量≥1套 项目建设成本≤50万元 | 带动就业人数≧1人 | 2025-12-01
5 | ym2025170 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村屠宰及加工车间升级改造项目（少数民族发展资金） | 新建 | 2025.3-2025.12 | 新疆塔牧巴什拜羊有限责任公司 | 对屠宰及加工车间进行高标准升级改造，打造无菌洁净车间及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 330 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 400 |  |  |  | 400 | [8 empty] | 升级改造面积≥1200平方米 可持续影响指标≥330人 带动就业人数≥5人 村集体收益≥10万元 满意度指标≥90% | 带动就业人数≧5人，项目建成后可以提升村集体收益，带动群众务工就业，进一步提升了村“两委”为村民办好事办实事的能力和基础，促进了群众安居乐业，对乡村振兴有着积极的促进作用。 | 2025-12-01
6 | ym2025082 | 裕民县低氟边销茶（少数民族发展资金） | 新建 | 2025.3-2025.12 | 裕民县 | 为全县3300户脱贫户发放低氟砖茶，每户3公斤，每公斤30元，共计29.7万元。 | [7 empty] | 1 | 3300 | 裕民县民宗局 | 张培根 | 29.7 |  |  |  | 29.7 | [8 empty] | 采购数量≥9900公斤 满意度指标≥95% | 为脱贫群众提供安全的低氟茶叶，提高生活幸福指数，丰富少数民族群众“茶文化”，增强群众饮茶营养均衡，“低氟茶”补充身体微量元素。 | 2025-12-01
7 | ym2025111 | 裕民县吉也克镇库萨克北村人居环境整治提升建设项目（少数民族发展资金） | 新建 | 2025.3-2025.12 | 库萨克北村 | 为村集体购置50型静液压式装载机一台双桥翻斗扫雪车一辆，配套推雪板1个，滚刷2个主要用于村内防洪应急处置救援以及积雪清理。 | 1 | [7 empty] | 568 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 65 |  |  |  | 65 | [8 empty] | 购置车辆≥2辆 满意度指标≥95% 村集体收益≥2万元 带动就业人数≥2人 | 机械以承租的方式产生收益，项目收益用于村集体经济，同时，项目可以为村民提供就业岗位。 | 2025-12-01
8 | ym2025043 | 裕民县新地乡农产品初步和加工配套基础设施建设项目（少数民族发展资金） | 新建 | 2025年 | 乌尔吉也克村 | 为新地乡农产品初步和加工厂配备农产品初步加工设备、筛选设备，新建40平方米左右管理用房及相关配套附属设施，产业收益归团结东村所有。 | 1 | [7 empty] | 314 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 160 |  |  |  | 160 | [8 empty] | 农产品初步加工设备≥1套 筛选设备≥1套 管理用房≥40平方米 满意率≥90% 受益人口数量≥314人 | 项目以承租的方式产生收益，项目收益用于村集体经济，同时，项目可以为村民提供就业岗位，为解决周边相关作物收购问题。 | 2025-12-01
9 | ym2025118 | 裕民县吉也克镇吉也克村电力设施改造提升项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 吉也克村 | 新建800容量变压器1台，四合一柜体及附属配件，对其他电力设施进行维修提升。 |  |  | 1 | [5 empty] | 882 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 75 |  |  |  | 75 | [8 empty] | 变压器≥1台 满意度指标≥95% | 该项目实施后可缓解吉也克村辖区群众用电压力，提升电力安全。 | 2025-12-01
10 | ym2025044 | 裕民县新地乡木乎尔村农村污水治理建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 木乎尔村 | 新建污水管网3000米左右（DN200双壁波纹管），新建检查井100座及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 230 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 160 | 135.7 |  |  | 24.3 | [8 empty] | 支管网长度≥3000米 新建检查井数量≥100座 | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01
11 | ym2025041 | 裕民县新地乡木呼尔一村自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金新型农村经济发展项目 | 续建 | 2023.10-2025.12 | 木呼尔一村 | 新建4000吨的仓储库及相关配套设施，及附属设施道路，用地面积为2216平方米，总投资310万元，2023年投入102万元。 | 1 | [7 empty] | 351 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 208 | 208 | [11 empty] | 仓储库储存≥4000吨 受益人口≥351人 满意率≥90% 增加村集体租金收益≥9.3万元 带动就业≥5人 | 预计带动村集体经济10万元，开拓新产业发展思路 | 2025-12-01
12 | ym2025009 | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村加工车间配套项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 工业园区 | 新建初级加工生产线一套及相关配套附属设施 | 1 | [7 empty] | 14 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 450 | 450 | [11 empty] | 新建加工生产线≥1条 可持续影响指标≥14人 满意度指标≥90% | 计划投资450万元，裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村加工车间配套项目通过实施该项目，项目建设完成后，该项目可发挥产业帮扶带动作用，提高农户人均收入，属于经营性资产的可在建成后对外租赁聘用当地农户在厂房内就业增收。 | 2025-12-01
13 | ym2025008 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村厂区基础配套项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 工业园区 | 新建250KVA、630KVA箱变2个及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 85 | 85 | [11 empty] | 箱变≥2个 可持续影响指标≥4人 满意度指标≥90% | 通过项目实施，完善厂区基础设施配套带动产业发展。 | 2025-12-01
14 | ym2025089 | 裕民县2025年小额贷款补助贴息 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 裕民县 | 为裕民县2025年2200余户小额贷款进行贴息补助。 | 1 | [7 empty] | 2200 | 农业农村局 | 宫德立 | 228.202 | 228.202 | [11 empty] | 户数≥2200户 满意度指标≥90% | 预计2025年度脱贫人口小额信贷贴息涉及2200余户，减轻农户贷款压力 | 2025-12-01
15 | ym2025137 | 裕民县江格斯乡新兴特色产业集群打造建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江格斯村 | 依托国道219沿线优势进一步提升现有特色产业集群，打造1处结合火车元素与本土产品的特色功能区，丰富群众产业增收途径，壮大村集体经济。 | 1 | [7 empty] | 691 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 201 | 201 | [11 empty] | 购置器具≥3个 可持续影响指标≥691人 满意度指标≥95% 带动村集体收入≥40000元 带动就业人数≥3 | 属于经营性资产，该项目实施建成后可带动群众增收、根据实际情况提高就业岗位 | 2025-12-01
16 | ym2025165 | 裕民县吉也克镇库萨克南村红花低温干燥设备及色选设备采购项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 红花产业园 | 采购2套红花低温干燥设备，2套红花色选设备及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 447 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 560 | 560 | [11 empty] | 购置设备≥4套 满意度指标≥95% 增加村集体租金收益≥16万元 带动就业≥3人 | 属于经营性资产，该项目实施建成后可带动群众增收、根据实际情况提高就业岗位 | 2025-12-01
17 | ym2025173 | 裕民县吉也克镇库萨克北村畜牧产业配套项目 | 采购 | 2025.3-2025.12 | 谢利盖畜牧有限公司 | 采购更新冷库设备、羊肉缓化设备及相关配套附属设施。 | 1 | [7 empty] | 873 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 260 | 260 | [11 empty] | 采购冷库设备≥2套 满意度指标≥95% 村集体收益≥7.8万元 就业人数≥5人 | 属于经营性资产，该项目实施建成后可带动群众增收、根据实际情况提高就业岗位 | 2025-12-01
18 | ym2025175 | 裕民县项目管理及服务 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 裕民县 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神，按照中央资金和自治区不超过1%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排，主要用于2025年衔接补助资金项目前期设计、评审、招标、验收等与项目管理相关的费用支出 | [6 empty] | 1 |  | 2200 | 农业农村局 | 宫德立 | 59 | 59 | [11 empty] | 极大提高了项目单位工作效率，加快项目的实施，有力促进了巩固拓展脱贫攻坚成果接续乡村振兴工作的开展效率，受益群体满意度达到95%以上。 | 根据《关于印发自治区财政衔接资金管理办法的通知》（新财规〔2021〕11号）文件精神，按照中央资金不超过1%和自治区不超过3%的比例从全年到位的衔接资金中统筹安排项目管理费，项目的实施可提升其他项目的管理能力和质量 | 2025-12-01
19 | ym2025032 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2024.12-2025.11 | 哈拉布拉乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计10人18.48万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 10 | 哈拉布拉乡人民政府、农业农村局 | 王雅军、宫德立 | 18.48 | 18.48 | [11 empty] | 满意度指标≥90% 可持续影响指标≥10人 补贴标准≥1540元 每人月平均增收≥1540元 | 计划投资18.48万元，裕民县哈拉布拉乡公益性岗位项目通过实施该项目，能解决10名脱贫户或监测户就业。 | 2025-12-01
20 | ym2025067 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2024.12-2025.11 | 阿勒腾也木勒乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计60人左右110.88万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 60 | 阿勒腾也木勒乡人民政府、农业农村局 | 杨帆、宫德立 | 110.88 | 110.88 | [11 empty] | 新增就业人数≥60人 项目总成本'≤110.88万元 脱贫户（监测户）满意度≥95% | 带动就业人数≥60人 | 2025-12-01
21 | ym2025155 | 裕民县江格斯乡脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2024.12-2025.11 | 江格斯乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计17人31.416万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 17 | 江格斯乡人民政府、农业农村局 | 苟承诗、宫德立 | 31.416 | 31.416 | [11 empty] | 补助人数≥17人满意度指标≥90% | 带动群众务工就业实现增收 | 2025-12-01
22 | ym2025057 | 裕民县新地乡脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2024.12-2025.11 | 新地乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计32人59.136万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 32 | 新地乡人民政府、农业农村局 | 刘冬、宫德立 | 59.136 | 59.136 | [11 empty] | 脱贫户、监测户受益人口≥32人 满意率≥100% 受益人口数量≥32人 | 计划投资59.136万元，新地乡公益性岗位项目通过实施该项目，能解决32名脱贫户或监测户就业，年均增收1.8万元以上 | 2025-12-01
23 | ym2025117 | 裕民县吉也克镇脱贫户（监测户）公益性岗位补助项目 | 新建 | 2024.12-2025.11 | 吉也克镇 | 对全镇符合条件的脱贫户、监测户给予从事公益事业劳动和乡村建设公益性岗位补助，共计20人36.96万元。具体细节由镇人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 20 | 吉也克镇人民政府、农业农村局 | 沈聪、宫德立 | 36.96 | 36.96 | [11 empty] | 脱贫户、监测户受益人口≥20人 满意率≥90% 受益人口数量≥20人 | 通过实施该项目，能解决20名脱贫户或监测户就业，年均增收1.8万元以上 | 2025-12-01
24 | ym2025015 | 裕民县哈拉布拉乡牧业新村防洪渠建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 牧业新村 | 新建Q=15m³/s防洪渠0.36公里左右及相关配套设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 66 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 90 | 90 | [11 empty] | 防渗渠≥0.36公里 可持续影响指标≥66人 满意度指标≥90% | 计划投资90万元，裕民县哈拉布拉乡牧业新村防洪渠建设项目通过实施该项目，项目建成后可改善农村整体环境，改善农村面貌，提高乡村建设配套。 | 2025-12-01
25 | ym2025033 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 哈拉布拉乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种母牛783头左右，每头870元；自繁育良种母羊3794只左右，每只补助150元，共计125.031万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 1 | [7 empty] | 10 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 125.031 | 125.031 | [11 empty] | 自繁育良种牛≥783头 自繁育种羊≥3794只 可持续影响指标≥200人 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150 | 计划投资125.031万元，裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）畜牧产业通过实施该项目帮助哈拉布拉乡脱贫户（监测户）进行牲畜优化品种等，以提升畜牧业的生产效率和产品质量。 | 2025-12-01
26 | ym2025073 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 阿勒腾也木勒乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种牛1768头左右，每头870元；自繁育良种羊9898只左右，每只补助150元，共计302.286万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 1 | [7 empty] | 500 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 302.286 | 302.286 | [11 empty] | 自繁育良种牛≥1783头 自繁育种羊≥9898只 可持续影响指标≥500人 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150 | 受益人口数≥500人 | 2025-12-01
27 | ym2025153 | 裕民县江格斯乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江格斯乡 | 对当年自繁扩增巴什拜羊母羊（饲养3个月以上）的脱贫户及监测户1445只羊，按照每只羊补助150元标准给予补助；对当年自繁扩增良种母牛（饲养3个月以上）的脱贫户及监测户561头牛，按照每头牛补助870元标准给予补助。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 1 | [7 empty] | 199 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 70.482 | 70.482 | [11 empty] | 自繁育良种牛≥561头 自繁育种羊≥1445只 可持续影响指标≥199人 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150 | 提升畜牧业的生产效率和产品质量。 | 2025-12-01
28 | ym2025123 | 裕民县吉也克镇脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 吉也克镇 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁自育良种牛200头左右，每头870元、自繁自育良种羊520只左右，每只补助150元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 1 | [7 empty] | 50 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 25.2 | 25.2 | [11 empty] | 自繁自育良种牛≥200头 自繁自育良种羊≥520只 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 提升畜牧业的生产效率和产品质量。 | 2025-12-01
29 | ym2025058 | 裕民县新地乡脱贫户（监测户）畜牧产业 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 新地乡 | 对全乡脱贫户、监测户开展畜牧产业发展自繁育良种畜项目，自繁育良种母牛861头左右，每头870元；自繁育良种母羊2008只左右，每只补助150元，共计105.027万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 1 | [7 empty] | 1500 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 105.027 | 105.027 | [11 empty] | 自繁自育良种牛≥861头 自繁自育良种羊≥2008只 满意度指标≥90% 自繁育良种牛每头补助≥870元 自繁育种羊每只补助≥150元 | 通过发放自繁育生产母畜补贴，增强农牧民养殖牲畜的积极性，增加其收入水平，改善生产生活条件。 | 2025-12-01
30 | ym2025048 | 裕民县新地乡新型建材配套设备建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 裕民县工业园区（新疆裕通新型建材科技有限公司） | 购置炉渣粉碎机一台、球磨机一台及相关配套附属设施，产业收益归团结东村、木乎尔村所有。 | 1 | [7 empty] | 1196 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 200 | 200 | [11 empty] | 炉渣粉碎机≥1台 球磨机≥1台满意率≥90% 受益人口数量≥1196人 | 预计带动村集体经济6万元，开拓新产业发展思路 | 2025-12-01
31 | ym2025134 | 江格斯乡江格斯南村农村道路建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江格斯南村 | 新建道路28500平方米左右及相关配套设施 |  |  | 1 | [5 empty] | 699 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 460 | 460 | [11 empty] | 硬化面积≥28500可持续影响指标≥699人 满意度指标≥90% | 方便群众出行 | 2025-12-01
32 | ym2025030 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 哈拉布拉乡 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，对本年连续务工就业3个月以上的90人左右，其中疆外20人左右，每人0.2万元补助，疆内70人左右，每人0.1万元补助，共计11万元；给予一次性交通补助。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 90 | 哈拉布拉乡人民政府、农业农村局 | 王雅军、宫德立 | 11 | 11 | [11 empty] | 连续务工就业3个月以上疆外外出务工补助≥20人 疆内外出务工补助≥70人 可持续影响指标≥90人 满意度指标≥90% 人均增收≥500元 | 预计为90名左右脱贫劳动力（监测户）发放外出务工人员交通补贴。 | 2025-12-01
33 | ym2025074 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 阿勒腾也木勒乡 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，对本年连续务工就业3个月以上的90人左右，其中疆外20人左右，每人0.2万元补助，疆内70人左右，每人0.1万元补助，共计11万元；给予一次性交通补助。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 90 | 阿勒腾也木勒乡人民政府、农业农村局 | 杨帆、宫德立 | 11 | 11 | [11 empty] | 连续务工就业3个月以上疆外外出务工补助≥20人 疆内外出务工补助≥70人 可持续影响指标≥90人 满意度指标≥90% 人均增收≥500元 | 补贴就业人数≥90人，鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-01
34 | ym2025154 | 裕民县江格斯乡脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江格斯乡 | 对脱贫人口和监测对象连续外出务工就业3个月以上56人左右，给予一次性交通补助。其中：跨省外出务工就业人员16人从中央衔接资金中按照每人2000元的标准给予补助；疆内跨地州市（含兵团）外出务工就业人员40人按照自治区衔接资金中按照每人1000元的标准给予补助，共计8万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 56 | 江格斯乡人民政府、农业农村局 | 苟承诗、宫德立 | 8 | 8 | [11 empty] | 连续务工就业3个月以上疆外外出务工补助≥16人 疆内外出务工补助≥40人 可持续影响指标≥56人 满意度指标≥90% 人均增收≥500元 | 鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-01
35 | ym2025055 | 裕民县新地乡脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 新地乡 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，对本年连续务工就业3个月以上的79人左右，其中疆外21人左右，每人0.2万元补助，疆内58人左右，每人0.1万元补助，共计10万元；给予一次性交通补助。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 79 | 新地乡人民政府、农业农村局 | 刘冬、宫德立 | 10 | 10 | [11 empty] | 连续务工就业3个月以上疆外外出务工补助≥21人 疆内外出务工补助≥58人 可持续影响指标≥79人 满意度指标≥90% 人均增收≥500元 | 通过发放79人务工补贴增加外出务工人员收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-01
36 | ym2025130 | 裕民县吉也克镇脱贫劳动力（监测户）外出务工交通补助项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 吉也克镇 | 鼓励有能力符合条件的外出务工，对本年连续务工就业3个月以上的8人左右，给予一次性交通补助。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 |  | 1 | [6 empty] | 8 | 吉也克镇人民政府、农业农村局 | 沈聪、宫德立 | 1.2 | 1.2 | [11 empty] | 连续务工就业3个月以上外出务工补助≥8人 可持续影响指标≥8人 满意度指标≥90% 人均增收≥500元 | 鼓励群众外出就业实现增收，提高经济收入，改善生产生活条件。 | 2025-12-01
37 | ym2025180 | 江格斯乡江格斯南村农村污水治理建设项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 江格斯南村 | 新建污水管道1公里左右及相关配套附属设施。 |  |  | 1 | [5 empty] | 699 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 35 | 35 | [11 empty] | 管网≥1公里 可持续影响指标≥699人 满意度指标≥90% | 提升村队环境卫生，改善群众生活环境 | 2025-12-01
38 | ym2025062 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村生态旅游基地基础设施配套项目 | 新建 | 2025.3-2025.12 | 产业园区 | 旅游基地购置设备及相关配套建设。 | 1 | [7 empty] | 330 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 315 | 315 | [11 empty] | 项目建设成本≤315万元 村集体收益≥6.3万元 受益人口满意度≥90% | 带动就业人数≥5人 | 2025-12-01