## 2025年项目库
附件3
裕民县2025年调整巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接计划库计划表
| 填报单位： | [8 empty] | 填报日期：
序号 | 项目库编号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目子类型 | 建设性质（新建、扩建） | 实施地点 | 主要建设内容 | 建设单位 | 建设规模 | 资金规模 | 资金来源（万元） |  |  |  |  | 项目责任部门 | 责任人 | 绩效目标 | 入库时间 | 审批文号 | 备注
[11 empty] | 中央衔接资金 | 自治区衔接资金 | 其他涉农整合资金 | 地方政府债券资金 | 其他资金
合计：59个 | [9 empty] | 13801.625 | 840.05 | 2924.5 | 0 | 7850 | 2187.075
1 | ym2025016 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯哈巴克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 霍斯哈巴克村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥88人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
2 | ym2025017 | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 喀拉乔克村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥57人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
3 | ym2025018 | 裕民县哈拉布拉乡库勒村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 库勒村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥96人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
4 | ym2025021 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 加勒帕克塔勒村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥255人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
5 | ym2025022 | 裕民县哈拉布拉乡白铁克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 白铁克村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥216人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
6 | ym2025023 | 裕民县哈拉布拉乡加勒克孜阿尕什村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 加勒克孜阿尕什村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥155人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
7 | ym2025025 | 裕民县哈拉布拉乡喀拉乔克村、霍斯喀巴克村庭院“三区分离”项目（二期） | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 对喀拉乔克村、霍斯喀巴克村农户庭院进行整治，实施“三区分离”及相关配套附属。 | 户 | 93 | 105 |  | 105 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 庭院整治≥93户 可持续影响指标≥93人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
8 | ym2025031 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）小麦单产提升补助提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 哈拉布拉乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植小麦单产提升1.5%以上给予每亩150元补助，共2870亩左右，共计43.05万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 2870 | 43.05 | 43.05 |  |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 二轮确权耕地种植小麦单产提升1.5%以上≥2870亩 可持续影响指标≥200人 满意度指标≥90% 每亩平均增收≥150元 | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
9 | ym2025056 | 裕民县新地乡脱贫户（监测户）小麦单产提升补助提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 新地乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植小麦单产提升1.5%以上给予每亩150元补助，共13466亩左右，共计202万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 13466 | 202 | 202 |  |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 二轮确权耕地种植小麦单产提升1.5%以上≥13466亩 满意度指标≥90% 每亩增收=150元 | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
10 | ym2025078 | 裕民县阿勒腾也木勒乡吉也克齐村粪污一体化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 吉也克齐村 | 新建排水主管网DN300，9公里左右；新建污水处理设备一座，及附属配套设施。 | 公里 | 9 | 440 |  |  |  | 350 | 90 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 管网建设≥9公里 可持续影响指标≥900人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
11 | ym2025079 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村、阿勒腾也木勒村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 江阿布拉克村、阿勒腾也木勒村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥300人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
12 | ym2025080 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 克孜布拉克村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥430人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
13 | ym2025107 | 裕民县吉也克镇毕提坤村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 毕提坤村 | 新建农村道路18000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 新建道路面积≥18000平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
14 | ym2025112 | 裕民县吉也克镇萨热布拉克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 萨热布拉克村 | 新建农村道路18000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 新建道路面积≥18000平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
15 | ym2025113 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 加依勒玛村 | 新建农村道路18000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 新建道路面积≥18000平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
16 | ym2025114 | 裕民县吉也克镇库木托别村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 库木托别村 | 新建农村道路18000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 新建道路占地面积≥18000平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
17 | ym2025132 | 裕民县吉也克镇库萨克南村巷道路面硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 库萨克南村 | 村内巷道路面硬化11000平方米及相关配套设施。 | 平方米 | 11000 | 198 |  | 198 |  |  |  | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 村内巷道路面硬化≥11000平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
18 | ym2025152 | 裕民县江格斯乡脱贫户（监测户）小麦单产提升补助项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 江格斯乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植小麦单产提升1.5%以上给予每亩150元补助，共3200亩左右，共计48万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 3200 | 48 |  | 48 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 补助户数≥84户 每亩增收≥150元 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
19 | ym2025168 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村公共区域配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 南哈拉布拉村 | 购置公共区域照明400盏及相关配套设施。 | 盏 | 400 | 120 |  | 120 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 太阳路灯≥400盏 可持续影响指标≥1056人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
20 | ym2025171 | 裕民县秸秆资源化利用能力提升项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 哈拉赛村 | 新建厂房两座、新建管理用房一座及相关配套设备设施。 | 平方米 | 3000 | 2500 |  |  |  | 2000 | 500 | 农业农村局（畜牧兽医局） | 余勇 | 年生产加工秸秆能力≥2.5万吨 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
21 | ym2025183 | 裕民县吉也克镇库萨克北村村内道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 库萨克北村 | 沿219国道新建5500平方米道路硬化，村内巷道翻新沥青路面5000平方米及配套附属设施。 | 米 | 10500 | 99 |  | 99 |  |  |  | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 村内巷道路面硬化≥10500平方米 满意度指标≥95% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
22 | ym2025193 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村公共区域照明设施提升项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 白布谢村、克孜布拉克村 | 购置公共区域照明500盏及相关配套设施。 | 盏 | 500 | 150 |  | 150 |  |  |  | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 照明设施≥500盏 可持续影响指标≥1100人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
23 | ym2025205 | 裕民县哈拉布拉乡霍斯喀巴克村、喀拉乔克村村级公共区域配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 购置公共区域照明340盏及相关配套设施。 | 盏 | 340 | 102 |  | 102 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 照明≥340盏 可持续影响指标≥429人 可持续影响指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号 | 调整
24 | ym2025223 | 裕民县新地乡新地北村、新地西村、木呼尔一村、木呼尔二村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 新地北村、新地西村、木呼尔一村、木呼尔二村 | 村内道路硬化18000平方米左右及相关配套附属设施（其中：新地北村2000平方米左右、新地西村3000平方米左右、木呼尔一村8000平方米左右、木呼尔二村5000平方米左右）。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 村内道路硬化面积≥18000平方米 满意率≥90% 受益人口数量≥935人 | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
25 | ym2025224 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村农村道路建设项目（二期） | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 南哈拉布拉村 | 村内道路硬化17500平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 17500 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王 雅 军 | 道路硬化≥17500平方米 可持续影响指标≥90人 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
26 | ym2025225 | 裕民县江格斯乡切格尔村、阿克铁克切村水源头改造提升项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 切格尔村、阿克铁克切村 | 为保障切格尔水库下游饮水保障新建预沉池，清水池及管网等配套设施。 | 公里 | 1.8 | 750 |  |  |  | 600 | 150 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 预沉池≥1座 清水池≥1座 管网≥1.8公里 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
27 | ym2025226 | 江格斯乡铁热斯布拉克村涝灾防固建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套设施） | 新建 | 铁热斯布拉克村 | 新建村内排水渠6公里左右及相关配套设施。 | 公里 | 6 | 250 |  |  |  | 200 | 50 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 排水渠≥6公里 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
28 | ym2025227 | 裕民县江格斯乡饮水安全提升建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障（饮水安全）工程建设 | 新建 | 察汗托海村 | 对现有的2公里饮水管网改造提升 | 公里 | 2 | 125 |  |  |  | 100 | 25 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 饮水管网≥2公里 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
29 | ym2025228 | 江格斯乡铁热斯布拉克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 铁热斯布拉克村 | 村内道路硬化5000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 5000 | 125 |  |  |  | 100 | 25 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 路面硬化≥5000平方米 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
30 | ym2025231 | 江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 吉兰德村、塔斯特布拉克村 | 村内道路硬化18000平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 18000 | 375 |  |  |  | 300 | 75 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 路面硬化≥18000平方米 满意度指标≥90% | 2024-11-01 | 裕党农领办字 〔2024〕21号
31 | ym2025232 | 裕民县哈拉布拉乡村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 新建村内道路硬化14200平方米左右及相关配套设施。 | 平方米 | 14200 | 130 |  | 130 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 农村道路≥14200平方米 可持续影响指标≥429人 满意度指标≥90%
32 | ym2025233 | 裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村多规合一村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 村庄 规划 | 新建 | 加勒帕克塔勒村 | 为裕民县哈拉布拉乡加勒帕克塔勒村编制多规合一村庄规划。 | 村队 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。
33 | ym2025234 | 裕民县哈拉布拉乡生活污水处理设施建设项目 | 乡村建设行动 | 农村污水治理 | 新建 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 新建分散式入户污水项目28户及相关配套设施。 | 套 | 28 | 38 |  | 38 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 新建分散式污水入户设备数量≥28座 可持续影响指标≥28人 可持续影响指标≥90%
34 | ym2025235 | 裕民县哈拉布拉乡南哈拉布拉村防洪渠建设项目 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 新建 | 南哈拉布拉村 | 新建防洪渠防护栏2.2公里左右及相关配套设施。 | 公里 | 2.2 | 24 |  | 24 |  |  |  | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 防护栏≥2.2公里 可持续影响指标≥201人 满意度指标≥90%
35 | ym2025236 | 裕民县新地乡团结西村和美乡村建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 团结西村 | 在团结西村村内种植红叶海棠200棵，对群众文化活动广场进行硬化改造及相关配套附属设施。 | 棵 | 200 | 40 |  | 40 |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 红叶海棠种植亩数≥200棵 可持续影响指标≥90%
36 | ym2025237 | 裕民县新地乡木乎尔村、团结东村、团结西村村容村貌提升项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 木乎尔村、团结东村、团结西村 | 购置路灯336盏（团结西村、团结东村共100盏，木乎尔村236盏）；购置135中型挖掘机1台，购置抛雪机1套及相关配套附属设施（挖掘机及抛雪机归团结西村所有）。 | 盏 | 336 | 201 |  | 201 |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 太阳路灯≥336盏 购置135中型挖掘机数量≥1台 购置抛雪机数量≥1套 满意度指标≥90%
37 | ym2025238 | 裕民县新地乡木乎尔村路边渠修复项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 木乎尔村 | 对木乎尔村村庄巷道内共计15公里渠道和配套管涵修复及相关附属配套设施，总投资225万元。 | 公里 | 15 | 225 |  | 225 |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 修复渠道长度≥15公里 满意度指标≥95%
38 | ym2025239 | 裕民县新地乡木乎尔村入户道路硬化项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 木乎尔村 | 对木乎尔村7500平方米入户道路路面进行硬化及相关附属配套设施。 | 平方米 | 7500 | 53 |  | 53 |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 入户道路硬化面积≥7500平方米 满意度指标≥95%
39 | ym2025240 | 裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村多规合一村庄规划编制 | 乡村建设行动 | 村庄 规划 | 新建 | 江阿布拉克村 | 为裕民县阿勒腾也木勒乡江阿布拉克村编制多规合一村庄规划。 | 村队 | 1 | 10 |  | 10 |  |  |  | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 基础设施改善、经济发展、居住环境优化、生态保护、公共服务完善、文化遗产保护、治理体系强化、可持续发展。
40 | ym2025241 | 裕民县阿勒腾也木勒乡白布谢村、克孜布拉克村村容村貌提升建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 白布谢村、 克孜布拉克村 | 新建道路硬化5000平方米及相关配套附属设施。 | 平方米 | 5000 | 65 |  | 65 |  |  |  | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 新建路面硬化≥5000平方米 可持续影响指标≥1430人 满意度指标≥90%
41 | ym2025242 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村路边渠建设项目 | 乡村建设行动 | 村容村貌提升 | 新建 | 克孜布拉克村 | 新建村内路边渠8公里左右和配套管涵及相关配套附属设施。 | 公里 | 8 | 300 |  | 300 |  |  |  | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 新建路边渠≥8公里 可持续影响指标≥330人 满意度指标≥90%
42 | ym2025243 | 裕民县吉也克镇库萨克北村公共区域照明配套设施建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 库萨克北村 | 购置公共区域照明设施213盏及相关配套设施。 | 盏 | 213 | 64 |  | 64 |  |  |  | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 太阳路灯≥213盏 满意度指标≥90%
43 | ym2025244 | 裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村便民服务点建设项目 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新建 | 吉兰德村、塔斯特布拉克村 | 为做好旅游服务保障工作，吉兰德村改建1处便民卫生间，塔斯特布拉克村改建1处土特产销售点位及停车区等相关配套附属设施。 | 处 | 2 | 50 |  | 50 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 销售点≥1处 卫生间≥1处 满意度指标≥90%
44 | ym2025245 | 裕民县江格斯乡吉兰德村道路硬化建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 吉兰德村 | 村内道路硬化8740平方米左右及相关配套附属设施。 | 平方米 | 8740 | 162 |  | 162 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 村内巷道路面硬化≥8740平方米 满意度指标≥95%
45 | ym2025246 | 裕民县江格斯乡塔斯特布拉克村村组道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 塔斯特布拉克村 | 村内道路硬化8810平方米左右及相关配套附属设施。 | 平方米 | 8810 | 162 |  | 162 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 村内巷道路面硬化≥8810平方米 满意度指标≥95%
46 | ym2025247 | 裕民县江格斯乡吉兰德村、塔斯特布拉克村公共区域配套建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 吉兰德村、塔斯特布拉克村 | 购置公共区域照明80盏（其中：吉兰德村40盏、塔斯特布拉克村40盏）及相关附属配套设施。 | 盏 | 80 | 24 |  | 24 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 照明设施≥80盏 满意度指标≥90%
47 | ym2025248 | 裕民县新地乡木呼尔一村仓储库附属配套设施建设项目 | 产业发展 | 农产品仓储保鲜冷链 | 新建 | 新地乡木呼尔一村 | 新建村内变压器1座及相关配套附属设施（400kVA变压器），扒谷机一台，清粮机一台，摆头机一台，15米长输送机一台，10米长输送机二台及相关配套附属设施。 | 座、台 | 1、6 | 45 |  | 45 |  |  |  | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 新建变压器数量≥1座 购置扒谷机数量≥1台 购置清粮机数量≥1台 购置摆头机数量≥1台 购置15米长输送机数量≥1台 购置10米长输送机数量≥2台
48 | ym2025249 | 裕民县江格斯乡铁日斯布拉村农村饮水巩固提升建设项目 | 乡村建设行动 | 农村供水保障工程建设 | 新建 | 铁日斯布拉村 | 新建蓄水池1座及供水管道等相关配套设施。 | 座 | 1 | 120 |  | 120 |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 蓄水池≥1座 满意度指标≥90%
49 | ym2025250 | 裕民县阿勒腾也木勒乡脱贫户（监测户）玉米单产提升补助提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 阿勒腾也木勒乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植玉米单产提升3%以上给予每亩150元补助，共3300亩左右进行补贴，共计50万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 3300 | 49.5 |  | 49.5 |  |  |  | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 玉米每亩补助≥150元 种植亩数≥3300亩 满意度指标≥90%
50 | ym2025251 | 裕民县江格斯乡公共区域配套建设项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 江格斯南村 | 购置公共区域照明24盏及相关配套设施。 | 盏 | 24 | 7.2 |  |  |  |  | 7.2 | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 照明设施≥80盏 满意度指标≥90%
51 | ym2025252 | 裕民县新地乡脱贫户（监测户）玉米单产提升补助提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 新地乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植玉米单产提升3%以上给予每亩150元补助，共995亩左右进行补贴，共计14.925万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 995 | 14.925 |  |  |  |  | 14.925 | 新地乡人民政府 | 刘冬 | 农业种植≥995亩 满意度指标≥90% 每亩增收≥150元 人均增收≥1500元
52 | ym2025253 | 裕民县哈拉布拉乡脱贫户（监测户）玉米单产提升补助提升项目 | 产业发展 | 种植业基地 | 新建 | 哈拉布拉乡 | 对全乡符合条件的脱贫户、监测户2025年用二轮确权耕地种植玉米单产提升3%以上给予每亩150元补助，共1430亩左右进行补贴，共计21.45万元。具体细节由乡人民政府、农业农村局根据行业规范制定。若有缺口下次补足、若有结余收回再安排。 | 亩 | 1430 | 21.45 |  |  |  |  | 21.45 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 农业种植≥1430亩 满意度指标≥90% 每亩增收≥150元 人均增收≥1500元
53 | ym2025254 | 裕民县江格斯乡生物活性蛋白肽提取加工项目 | 产业发展 | 加工 流通 | 新建 | 产业园区 | 购置生物活性蛋白肽生产加工生产线及相关配套设施，产权归江格斯乡塔斯特布拉克村所有。 | 批 | 1 | 400 | 400 |  |  |  |  | 江格斯乡人民政府 | 苟承诗 | 加工生产线≥1批 提高村集体收入≥5万元 满意度指标≥90%
54 | ym2025255 | 裕民县脱贫劳动力（含监测户）外出务工（区内县外）交通补助项目 | 就业项目 | 交通费补助 | 新建 | 裕民县 | 鼓励有能力的人员外出务工（区内县外），对本年连续务工就业3个月以上的250人左右给予一次性交通补助共计5万元。 | 人 | 250 | 5 |  |  |  |  | 5 | 农业农村局、阿勒腾也木勒乡、哈拉布拉乡、江格斯乡、新地乡、吉也克镇 | 宫德立、杨帆、王雅军、苟承诗、沈聪、刘冬 | 连续务工就业3个月以上（区内县外）务工补助≥200人 可持续影响指标≥200人 满意度指标≥90% 人均增收≥200元
55 | ym2025256 | 裕民县吉也克镇库萨克南村、库萨克北村玉米仓储库建设项目 | 产业发展 | 产地初加工和精深加工 | 新建 | 老哈拉赛村 | 购置安装圆筒仓两座及其他配套附属设施设备。 | 座 | 2 | 330 |  | 330 |  |  |  | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 采购设备≥2座 满意度指标≥95%
56 | ym2025257 | 裕民县吉也克镇加依勒玛村滴灌设备采购项目 | 产业发展 | 农业社会化服务 | 新建 | 恰勒根巴依库勒村 | 购置安装滴灌节水设备及其他附属设施设备。 | 台 | 10 | 195 | 195 |  |  |  |  | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 采购设备≥10台 满意度指标≥95%
57 | ym2025258 | 裕民县吉也克镇萨热布拉克村公共区域照明设施项目 | 乡村建设行动 | 公共照明设施 | 新建 | 萨热布拉克村 | 购置安装9米太阳能路灯120盏，6米太阳能路灯70盏。 | 盏 | 190 | 50 |  |  |  |  | 50 | 吉也克镇人民政府 | 沈聪 | 公共照明设施≥190盏 满意度指标≥90% 收益人数≥316人
58 | ym2025259 | 哈拉布拉乡霍斯喀巴克村农村道路建设项目 | 乡村建设行动 | 农村道路建设 | 新建 | 霍斯喀巴克村、喀拉乔克村 | 为霍斯喀巴克村新建道路硬化4550平方米及护坡修复1400平等相关配套设施 | 平方米 | 4550 | 103.5 |  |  |  |  | 103.5 | 哈拉布拉乡人民政府 | 王雅军 | 道路硬化≥4550平方米 护坡修复≥1400平 满意度指标≥90% 收益人数≥230人
59 | ym2025260 | 裕民县阿勒腾也木勒乡克孜布拉克村农村电力设施提升项目 | 乡村建设行动 | 电力设施及维修改造 | 新建 | 克孜布拉克村 | 新建400容量变压器1台，配电箱1个及相关配套附属设施。 | 台 | 1 | 20 |  |  |  |  | 20 | 阿勒腾也木勒乡人民政府 | 杨帆 | 变压器数量≥1台 配电箱数量≥1个 收益人数≥552人 满意度指标≥90%